## Exigences
Référence exigence | Nom de l'exigence | Cas de test associé | Scénario | Criticité
TOM-6 | Création de comptes d'utilisateurs sécurisés | Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 58 | Scénario 1 | Critique
TOM-7 | Téléversement des pièces justificatives | Cas 8 Cas 9 Cas 10 Cas 11 Cas 12 Cas 13 Cas 14 | Scénario 2 | Critique
TOM-8 | Authentification double facteur | Cas 15 Cas 16 Cas 17 Cas 18 Cas 19 Cas 20 Cas 21 Cas 59 | Scénario 3 | Critique
TOM-9 | Authentification biométrie | Cas 22 Cas 23 Cas 24 Cas 25 | Scénario 4 | Critique
TOM-10 | Interconnexions bancaires | Cas 26 Cas 27 Cas 28 Cas 29 Cas 30 Cas 31 Cas 32 Cas 33 Cas 34 | Scénarios 5 et 6 | Critique
TOM-11 | IHM Tableau de bord | Cas 31 Cas 32 Cas 33 Cas 34 Cas 35 Cas 36 Cas 37 Cas 38 Cas 39 Cas 53 | Scénarios 6 et 7 | Critique
TOM-12 | Téléchargements relevés de compte | Cas 40 Cas 41 Cas 42 Cas 43 | Scénario 8 | Majeur
TOM-13 | Consultation des transactions | Cas 44 Cas 45 Cas 46 Cas 47 Cas 48 Cas 53 | Scénario 9 | Critique
TOM-14 | Suivi de consommation | Cas 49 Cas 50 Cas 51 Cas 52 Cas 53 Cas 60 | Scénario 10 | Majeur
TOM-15 | Conseiller virtuel | Cas 54 Cas 55 Cas 56 Cas 57 | Scénario 11 | Mineur

## Espace cas de tests
Numéro cas de test | Nom du cas de test | Étapes - Mode opératoires | Résultat attendu | Criticité
Cas 1 | Accéder à l'écran de création de compte | Ouvrir l'application | L'application s'ouvre | Critique
|  | Cliquer sur le bouton « Créer un compte » | L'écran « Créer un compte » s'affiche
Cas 2 | Créer un compte avec une saisie valide | Préconditions : écran « Créer un compte » affiché. Aucun compte n'existe avec ce nom. Hypothèses (questions 16 à 19) : le prénom est un texte, la date s'écrit JJ/MM/AAAA, la règle sur l'année 2007 s'applique telle quelle, l'identifiant de connexion est le nom. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir un nom en lettres | Le champ Nom accepte la saisie
|  | Saisir un prénom en lettres | Le champ Prénom accepte la saisie
|  | Saisir une date de naissance au format JJ/MM/AAAA, avec une année inférieure à 2007 | Le champ Date de naissance accepte la saisie
|  | Saisir un mot de passe valide : 8 caractères, une majuscule, un caractère spécial et un chiffre | Le mot de passe est remplacé par des puces à l'écran
|  | Cliquer sur « Suivant » | L'écran des pièces justificatives s'affiche
Cas 3 | Refuser une année de naissance 2008 | Préconditions : écran « Créer un compte » affiché. Hypothèse (question 18) : la règle « année non supérieure à 2007 » est appliquée telle quelle. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Remplir le nom, le prénom et un mot de passe valide | Les trois champs acceptent la saisie
|  | Saisir une date de naissance dont l'année vaut 2008 | Un message d'erreur s'affiche pour la date de naissance
|  | Cliquer sur « Suivant » | L'écran « Créer un compte » reste affiché
Cas 4 | Accepter une année de naissance 2007 | Préconditions : écran « Créer un compte » affiché. Limite : l'année n'est pas supérieure à 2007, donc 2007 est acceptée. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Remplir le nom, le prénom, un mot de passe valide et une date d'année 2007 au format JJ/MM/AAAA | Tous les champs acceptent la saisie
|  | Cliquer sur « Suivant » | L'écran des pièces justificatives s'affiche
Cas 5 | Refuser les champs obligatoires vides | Préconditions : écran « Créer un compte » affiché. Les quatre champs sont obligatoires. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Laisser le nom vide, remplir les autres champs avec des valeurs valides, cliquer sur « Suivant » | Un message signale que le nom est manquant. L'écran « Créer un compte » reste affiché
|  | Laisser le prénom vide, remplir les autres champs avec des valeurs valides, cliquer sur « Suivant » | Un message signale que le prénom est manquant. L'écran « Créer un compte » reste affiché
|  | Laisser la date vide, remplir les autres champs avec des valeurs valides, cliquer sur « Suivant » | Un message signale que la date est manquante. L'écran « Créer un compte » reste affiché
|  | Laisser le mot de passe vide, remplir les autres champs avec des valeurs valides, cliquer sur « Suivant » | Un message signale que le mot de passe est manquant. L'écran « Créer un compte » reste affiché
Cas 6 | Refuser une date au format JJ/MM.AAAA | Préconditions : écran « Créer un compte » affiché. Hypothèse (question 17) : le format attendu est JJ/MM/AAAA, le point du ticket n'est pas retenu comme séparateur. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Remplir le nom, le prénom et un mot de passe valide | Les champs acceptent la saisie
|  | Saisir une date au format JJ/MM.AAAA (exemple : 15/03.2000) | Un message de format invalide s'affiche
|  | Cliquer sur « Suivant » | L'écran « Créer un compte » reste affiché
Cas 7 | Contrôler la longueur du nom, du prénom et du mot de passe (50 et 51 caractères) | Préconditions : écran « Créer un compte » affiché. Hypothèse : la limite de 50 caractères du ticket s'applique au nom, au prénom et au mot de passe. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir 50 caractères dans le nom, 50 dans le prénom, un mot de passe valide de 50 caractères et une date valide, puis cliquer sur « Suivant » | L'écran des pièces justificatives s'affiche
|  | Revenir à l'écran de création, saisir 51 caractères dans le nom, les autres champs étant valides, puis cliquer sur « Suivant » | Un message d'erreur s'affiche pour le nom. L'écran « Créer un compte » reste affiché
|  | Saisir 51 caractères dans le prénom, les autres champs étant valides, puis cliquer sur « Suivant » | Un message d'erreur s'affiche pour le prénom. L'écran « Créer un compte » reste affiché
|  | Saisir un mot de passe valide de 51 caractères, les autres champs étant valides, puis cliquer sur « Suivant » | Un message d'erreur s'affiche pour le mot de passe. L'écran « Créer un compte » reste affiché
Cas 8 | Afficher l'écran des pièces justificatives | Préconditions : un compte vient d'être créé, l'écran « Vos justificatifs » s'affiche. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Observer les listes de l'écran | Trois listes sont visibles : pièces à fournir, pièces en cours de téléversement, pièces téléversées avec leur statut de validation
|  | Essayer de modifier le contenu d'une liste | Les listes ne sont pas modifiables
|  | Observer les boutons | Les boutons « Parcourir », « Enregistrer » et « Annuler » sont présents
Cas 9 | Téléverser une pièce valide | Préconditions : écran des pièces affiché. Pièce valide du jeu de données (piece-valide.pdf). Hypothèse (question 21) : un PDF ou une image de taille raisonnable est accepté. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Parcourir » et choisir la pièce valide | Le nom du fichier choisi apparaît dans la liste des pièces en cours de téléversement
|  | Cliquer sur « Enregistrer » | Un message confirme l'enregistrement de la pièce
Cas 10 | Annuler le téléversement et confirmer | Préconditions : écran des pièces affiché. Question 20 ouverte : la fenêtre de confirmation parle de l'Accueil, le texte du ticket parle de la page de connexion. Hypothèse d'exécution : on suit la fenêtre de confirmation. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Annuler » | Une fenêtre de confirmation demande : « Êtes-vous sûr de vouloir quitter la page de téléversement et retourner à l'Accueil ? »
|  | Cliquer sur « Oui » | L'écran d'accueil s'affiche
Cas 11 | Annuler le téléversement et rester sur l'écran | Préconditions : écran des pièces affiché, une pièce choisie. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Annuler » | Une fenêtre de confirmation s'affiche
|  | Cliquer sur « Non » | L'écran des pièces reste affiché avec ses listes inchangées
Cas 12 | Refuser une pièce au format non prévu | Préconditions : écran des pièces affiché. Fichiers du jeu de données : piece-invalide.exe et piece-vide.pdf. Hypothèse (question 21) : un exécutable ou un fichier vide n'est pas une pièce d'identité. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Parcourir » et choisir piece-invalide.exe | Un message indique que le fichier n'est pas accepté
|  | Cliquer sur « Parcourir » et choisir piece-vide.pdf | Un message indique que le fichier n'est pas accepté
|  | Cliquer sur « Enregistrer » | Aucune de ces pièces n'apparaît dans la liste des pièces téléversées
Cas 13 | Cloisonner les pièces entre deux comptes | Préconditions : comptes A et B du jeu de données. Une pièce a été téléversée sur le compte A. Session du compte B ouverte. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Ouvrir l'écran des pièces du compte B | La pièce du compte A n'apparaît dans aucune liste du compte B
|  | Essayer d'ouvrir la pièce du compte A depuis le compte B, si son identifiant est visible dans l'URL | Aucun contenu du compte A n'est affiché ni téléchargé
Cas 14 | Suivre le passage d'une pièce vers les pièces téléversées | Préconditions : écran des pièces affiché. Question 21 ouverte sur le circuit « en cours » vers « validé ». Hypothèse : après l'enregistrement, la pièce passe dans les pièces téléversées avec un statut. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Téléverser une pièce valide et cliquer sur « Enregistrer » | La pièce n'est plus dans « à fournir » et apparaît dans la liste des pièces téléversées avec un statut de validation
|  | Quitter l'écran des pièces puis y revenir, ou se reconnecter | Le statut de la pièce est conservé
Cas 15 | Se connecter avec un compte reconnu | Préconditions : écran de connexion affiché (maquette « Connexion »). Compte A du jeu de données. Environnement de test de la connexion réglé sur une connexion reconnue. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir le nom du compte A | Le champ Nom accepte la saisie
|  | Saisir le mot de passe du compte A | Le champ Mot de passe accepte la saisie
|  | Valider la connexion | Le tableau de bord s'affiche, sans demande de second facteur
Cas 16 | Demander le second facteur quand la connexion n'est pas reconnue | Préconditions : écran de connexion affiché. Compte A du jeu de données. Environnement de test de la connexion réglé sur connexion non reconnue. Question 11 ouverte : canal, durée et tentatives du second facteur non spécifiés, le cas vérifie seulement qu'il est demandé. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir le nom et le mot de passe du compte A, puis valider | Un écran de second facteur s'affiche
|  | Essayer d'atteindre le tableau de bord sans fournir le second facteur | Le tableau de bord n'est pas accessible
Cas 17 | Ne pas afficher les identifiants dans l'URL | Préconditions : écran de connexion affiché, URL visible. Compte A du jeu de données. Aucun outil d'attaque. Question 9 : le ticket envoie la connexion en GET, les identifiants ne doivent pas apparaître dans l'URL. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir le nom du compte A | Le champ Nom accepte la saisie
|  | Saisir le mot de passe du compte A | Le mot de passe est remplacé par des puces à l'écran
|  | Valider la connexion | L'URL ne contient ni le nom ni le mot de passe
Cas 18 | Masquer le mot de passe à la saisie | Préconditions : écran de connexion affiché. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir un mot de passe dans le champ Mot de passe | Les caractères saisis sont remplacés par des puces
Cas 19 | Refuser un identifiant inconnu | Préconditions : écran de connexion affiché. Le nom saisi n'existe pas en recette. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir un nom inconnu et un mot de passe quelconque, puis valider | La connexion est refusée avec un message d'erreur. L'écran de connexion reste affiché, sans donnée d'un autre compte
Cas 20 | Refuser un mot de passe erroné | Préconditions : écran de connexion affiché. Compte A du jeu de données. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir le nom du compte A et un mot de passe différent du sien, puis valider | La connexion est refusée avec un message d'erreur. Le tableau de bord n'est pas affiché
Cas 21 | Refuser une connexion avec des champs vides | Préconditions : écran de connexion affiché. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Laisser le nom et le mot de passe vides, puis valider | Un message signale les champs manquants. L'écran de connexion reste affiché
|  | Saisir seulement le nom, laisser le mot de passe vide, puis valider | Un message signale que le mot de passe est manquant. L'écran de connexion reste affiché
Cas 22 | Se connecter par biométrie | Préconditions : écran de connexion affiché sur un appareil dont la biométrie est activée et enregistrée pour le compte A. Matrice des appareils encore ouverte (question 4). | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Déclencher la connexion par biométrie | La fenêtre de biométrie de l'appareil s'ouvre
|  | Valider avec l'empreinte ou le visage enregistré | Le tableau de bord s'affiche
Cas 23 | Proposer un repli après un échec de biométrie | Préconditions : écran de connexion affiché, biométrie disponible. Question 12 : aucun repli n'est spécifié, on vérifie qu'un repli existe malgré tout. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Déclencher la biométrie, puis faire échouer la reconnaissance (mauvais doigt ou visage non reconnu) | La connexion par nom et mot de passe est proposée
Cas 24 | Ne pas bloquer l'accès après plusieurs échecs de biométrie | Préconditions : écran de connexion affiché. Compte A utilisable par nom et mot de passe. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Faire échouer la biométrie trois fois de suite | L'écran de connexion reste utilisable, sans blocage
|  | Se connecter par nom et mot de passe du compte A | Le tableau de bord s'affiche
Cas 25 | Annuler la biométrie depuis l'appareil | Préconditions : écran de connexion affiché, biométrie disponible. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Déclencher la biométrie, puis annuler depuis la fenêtre de l'appareil | L'écran de connexion s'affiche, les champs nom et mot de passe restent utilisables
Cas 26 | Récupérer les données bancaires, cas nominal | Préconditions : utilisateur connecté. Compte A du jeu de données. L'environnement de test de la Banque de France répond dans les 30 secondes avec les banques du compte. Première demande depuis plus de 5 minutes. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Ouvrir le tableau de bord pour déclencher la récupération | Les banques Alpha et Bêta s'affichent avec leurs comptes courant et épargne et leurs montants, en moins de 30 secondes
Cas 27 | Vérifier que l'appel bancaire est sécurisé (https) | Préconditions : utilisateur connecté. Journal des requêtes fourni par Alice, visible. Question 13 : l'URL du ticket est en http alors que l'exigence parle de mode sécurisé. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Déclencher la récupération des données bancaires | L'appel vers banques/infos est tracé en https, jamais en http
Cas 28 | Gérer le délai de 30 secondes | Préconditions : utilisateur connecté. Environnement de test de la Banque de France réglé par Alice pour ne pas répondre avant plus de 30 secondes. Première demande hors quota. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Déclencher la récupération des données bancaires et attendre 30 secondes | Le message « Une erreur technique est survenue, veuillez réitérer la demande ultérieurement » s'affiche
Cas 29 | Conserver les données après une récupération réussie | Préconditions : une récupération nominale vient de réussir. L'exigence impose un stockage en base. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Quitter le tableau de bord, désactiver la Banque de France dans l'environnement de test, puis revenir sur le tableau de bord | Les dernières données récupérées et leur date de mise à jour restent affichées
|  | Consulter l'enregistrement dans les journaux fournis par Alice | L'enregistrement contient l'identifiant du client, le nom de la banque, les numéros et types de comptes, les montants, l'heure de la demande et l'appareil émetteur
Cas 30 | Afficher la date de dernière mise à jour après une récupération | Préconditions : utilisateur connecté, récupération nominale possible. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Déclencher une récupération réussie et lire le tableau de bord | La date et l'heure de la dernière mise à jour sont affichées et correspondent à l'heure de l'action
Cas 31 | Refuser une seconde demande avant 5 minutes | Préconditions : utilisateur connecté. Une récupération vient d'être lancée il y a moins de 5 minutes. Question 22 ouverte : comportement au-delà du quota non spécifié, hypothèse : un message est affiché. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Rafraîchir » | Un message indique qu'une seule demande est possible toutes les cinq minutes. Les données affichées restent celles de la première récupération
Cas 32 | Rafraîchir pendant le quota sans appel supplémentaire | Préconditions : utilisateur connecté, quota encore actif (moins de 5 minutes depuis la dernière demande). Journal des requêtes fourni par Alice. Question 22 ouverte. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Rafraîchir » | Le journal ne montre aucun nouvel appel à banques/infos
|  | Lire le tableau de bord | Le tableau de bord n'est pas vidé
Cas 33 | Afficher une erreur si la Banque de France est indisponible | Préconditions : utilisateur connecté. Environnement de test de la Banque de France en erreur. Hors quota. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Déclencher une récupération | Un message d'erreur s'affiche, sans donnée bancaire inventée, et l'application reste utilisable
Cas 34 | Accepter une nouvelle demande après 5 minutes | Préconditions : une récupération a été faite et 5 minutes se sont écoulées. Environnement de test de la Banque de France en réponse nominale. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Rafraîchir » | La nouvelle demande est acceptée : les données et la date de mise à jour sont rafraîchies, sans message de quota
Cas 35 | Afficher un bloc par banque | Préconditions : utilisateur connecté. Compte A du jeu de données (banques Alpha et Bêta), déjà récupéré. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Ouvrir le tableau de bord | Un bloc par banque est affiché, avec le nom de la banque, l'identifiant du client, le numéro, le type et le montant de chaque compte
Cas 36 | Afficher la date de dernière mise à jour en bas de page | Préconditions : tableau de bord affiché avec au moins une banque. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Aller en bas du tableau de bord | La date et l'heure de la dernière mise à jour sont affichées une seule fois, en bas de la page
Cas 37 | Rafraîchir le tableau de bord après 5 minutes | Préconditions : tableau de bord affiché. Plus de 5 minutes depuis la dernière demande. Environnement de test de la Banque de France en réponse nominale. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Cliquer sur « Rafraîchir » | Les blocs sont mis à jour et la date de dernière mise à jour change, sans message d'erreur
Cas 38 | Cloisonner les données entre deux comptes | Préconditions : comptes A et B du jeu de données, avec des banques et des montants distincts. Session du compte B. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Ouvrir le tableau de bord du compte B | Seuls les banques et les montants du compte B sont affichés
Cas 39 | Afficher les montants avec une devise et un arrondi cohérents | Préconditions : tableau de bord avec au moins un compte courant et un compte épargne. Question 23 ouverte : pas de devise ni d'arrondi dans le ticket. Hypothèse : euros, deux décimales. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Lire les montants affichés | Chaque montant est en euros avec deux décimales, écrit de la même façon dans tous les blocs
Cas 40 | Télécharger les relevés depuis le tableau de bord | Préconditions : utilisateur connecté, banques récupérées. Bouton « Télécharger mes relevés de comptes » en bas du tableau de bord. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Cliquer sur « Télécharger mes relevés de comptes » | La fonction de téléchargement de l'appareil démarre un téléchargement PDF
|  | Ouvrir le fichier téléchargé | Le relevé PDF s'ouvre
Cas 41 | Obtenir un relevé par banque | Préconditions : utilisateur connecté avec le compte A (banques Alpha et Bêta), banques récupérées. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Cliquer une seule fois sur « Télécharger mes relevés de comptes » | Deux fichiers PDF sont téléchargés, un par banque
|  | Ouvrir les deux fichiers | Chaque relevé correspond à sa banque, sans mélange de contenu
Cas 42 | Vérifier que le relevé n'est pas stocké dans l'application | Préconditions : un relevé vient d'être téléchargé. L'exigence dit : pas de stockage. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Parcourir le tableau de bord, les documents et les transactions | Le relevé n'est consultable nulle part dans l'application
Cas 43 | Appeler le bon service de relevés (banques/rlv) | Préconditions : utilisateur connecté, compte A. Journal des requêtes fourni par Alice. Question 24 : le lien de maquette pointe banques/infos, l'exigence décrit banques/rlv. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Cliquer sur « Télécharger mes relevés de comptes » | Le téléchargement démarre
|  | Lire l'appel dans le journal | L'appel porte sur banques/rlv et non sur banques/infos
Cas 44 | Afficher les transactions regroupées par banque | Préconditions : utilisateur connecté, compte A du jeu de données (deux banques avec transactions). Question 28 ouverte : écran dédié ou tableau du tableau de bord, on suit l'écran de consultation. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Ouvrir l'écran de consultation des transactions | Les transactions s'affichent dans un tableau, regroupées par banque
|  | Lire une transaction | La transaction montre la raison sociale du destinataire, le montant et la date, et figure dans la banque qui l'a faite
Cas 45 | Replier et déplier un groupe de transactions | Préconditions : écran des transactions affiché, au moins un groupe de banque visible. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Replier le groupe d'une banque | Les lignes de cette banque sont masquées, les autres groupes ne changent pas
|  | Déplier le même groupe | Les transactions de la banque réapparaissent, identiques à avant le repli
Cas 46 | Vérifier que les transactions ne sont pas stockées | Préconditions : une consultation de transactions vient d'être faite. L'exigence dit : pas de stockage. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Désactiver les transactions dans l'environnement de test, puis rouvrir l'écran des transactions | Un message d'indisponibilité s'affiche, sans ancienne liste présentée comme à jour
Cas 47 | Cloisonner les transactions entre deux comptes | Préconditions : comptes A et B du jeu de données avec des transactions distinctes. Session du compte B. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Ouvrir les transactions du compte B | Aucune transaction du compte A n'apparaît
Cas 48 | Afficher une liste vide sans bloquer l'écran | Préconditions : compte C du jeu de données : l'environnement de test de la Banque de France renvoie une liste de transactions vide. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Ouvrir l'écran des transactions | Un message d'absence de transaction s'affiche, sans montant inventé et sans erreur bloquante
Cas 49 | Afficher le camembert par type de dépense | Préconditions : utilisateur connecté, compte A du jeu de données, écran de suivi de consommation. Question 25 ouverte : aucun service ne restitue le type de dépense. Hypothèse : le type est présent dans le jeu de données, sinon le cas est en échec. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Ouvrir le suivi de consommation | Un camembert présente la répartition par type de dépense : Alimentation, Transport, Loisirs et Logement
|  | Cliquer sur le bouton « Tableau de bord » | Le tableau de bord s'affiche
Cas 50 | Additionner les dépenses de toutes les banques | Préconditions : compte A du jeu de données, avec deux banques et des dépenses typées. Suivi de consommation ouvert. Question 26 ouverte : hypothèse, la période par défaut couvre toutes les dépenses du jeu. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Lire le camembert et le total affiché | Le total vaut 727,50 €, somme des banques Alpha et Bêta, sans dépense d'un autre compte
Cas 51 | Paramétrer la période de suivi | Préconditions : suivi de consommation affiché, compte A du jeu de données. Question 26 ouverte : plage, granularité et défaut non précisés. Hypothèse : l'utilisateur choisit une date de début et une date de fin. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Saisir la période du 05/09/2026 au 18/09/2026 et valider | Le camembert se met à jour : les dépenses hors période n'apparaissent plus
Cas 52 | Afficher une période sans donnée | Préconditions : suivi de consommation affiché, compte A du jeu de données. Aucune transaction en janvier 2027. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Saisir la période du 01/01/2027 au 31/01/2027 et valider | Un message d'absence de donnée s'affiche, sans montant inventé
Cas 53 | Comparer les montants entre tableau de bord, transactions et suivi | Préconditions : les trois écrans sont accessibles. Compte A du jeu de données. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Lire sur le tableau de bord le compte courant de la banque Alpha | Le montant affiché est 1 250,00 €
|  | Additionner les transactions du compte A sur l'écran des transactions | Le total des transactions vaut 727,50 €
|  | Lire le total du suivi de consommation | Le total du suivi vaut 727,50 €, identique au total des transactions
Cas 54 | Afficher la bulle du conseiller sur le tableau de bord | Préconditions : utilisateur connecté, tableau de bord affiché. | Les préconditions sont réunies | Mineur
|  | Observer l'écran sans action | La bulle du conseiller virtuel est visible
Cas 55 | Afficher la bulle du conseiller sur les autres écrans | Préconditions : utilisateur connecté. L'exigence dit : bulle sur toutes les pages. | Les préconditions sont réunies | Mineur
|  | Ouvrir l'écran des transactions | La bulle du conseiller virtuel est visible
|  | Ouvrir le suivi de consommation | La bulle du conseiller virtuel est visible
Cas 56 | Proposer les deux options du conseiller | Préconditions : bulle visible. Question 27 : la story cite des conseils consommation et épargne, la description cite une redirection vers un rendez-vous. | Les préconditions sont réunies | Mineur
|  | Cliquer sur la bulle | Une fenêtre propose deux options : « Conseil sur les consommations » et « Conseil sur l'épargne »
Cas 57 | Rediriger vers la prise de rendez-vous | Préconditions : bulle ouverte, deux options visibles. Question 27 : la page de rendez-vous est absente du ticket. Hypothèse : chaque option mène à un écran de rendez-vous, sinon le cas est en échec. | Les préconditions sont réunies | Mineur
|  | Choisir « Conseil sur les consommations » | La page de prise de rendez-vous s'affiche
|  | Revenir, rouvrir la bulle puis choisir « Conseil sur l'épargne » | La page de prise de rendez-vous s'affiche
Cas 58 | Contrôler la longueur et la composition du mot de passe | Préconditions : écran « Créer un compte » affiché. Règle du ticket TOM-6 : au moins 8 caractères dont une majuscule, un caractère spécial et un chiffre. Nom, prénom et date de naissance valides saisis. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir un mot de passe de 7 caractères avec une majuscule, un caractère spécial et un chiffre (exemple : Ab3$efg), puis cliquer sur « Suivant » | Un message d'erreur s'affiche pour le mot de passe. L'écran « Créer un compte » reste affiché
|  | Saisir un mot de passe de 8 caractères sans majuscule (exemple : ab3$efgh), puis cliquer sur « Suivant » | Un message d'erreur s'affiche pour le mot de passe. L'écran « Créer un compte » reste affiché
|  | Saisir un mot de passe de 8 caractères avec une majuscule, un caractère spécial et un chiffre (exemple : Ab3$efgh), puis cliquer sur « Suivant » | L'écran des pièces justificatives s'affiche, sans message d'erreur
Cas 59 | Accorder ou refuser l'accès selon le second facteur | Préconditions : écran de connexion affiché. Compte A du jeu de données. Environnement de test de la connexion réglé par Alice : connexion non reconnue, puis second facteur valide au premier essai et refusé au second. Question 11 ouverte : canal, durée et tentatives non spécifiés, le cas ne vérifie que l'issue. | Les préconditions sont réunies | Critique
|  | Saisir le nom et le mot de passe du compte A, puis valider | Un second facteur est demandé, le tableau de bord n'est pas affiché
|  | Fournir le second facteur accepté par l'environnement de test de la connexion | Le tableau de bord s'affiche
|  | Consulter le journal de l'environnement de test de la connexion | L'environnement de test a reçu en POST les nouvelles informations de connexion
|  | Fermer puis rouvrir l'application, saisir de nouveau le nom et le mot de passe du compte A, puis fournir le second facteur refusé par l'environnement de test de la connexion | L'accès est refusé avec un message d'erreur, le tableau de bord n'est pas affiché
Cas 60 | Inclure les dépenses des dates limites de la période | Préconditions : suivi de consommation affiché, compte A du jeu de données. Question 26 ouverte : plage et défaut non précisés. Hypothèse : les dates de début et de fin sont incluses. | Les préconditions sont réunies | Majeur
|  | Saisir la période du 05/09/2026 au 18/09/2026 et valider | Le total affiché vaut 187,30 €. Les dépenses du 05/09 et du 18/09 sont comptées
|  | Lire la répartition par type de dépense | Alimentation 61,80 €, Transport 60,50 €, Loisirs 65,00 €, Logement 0,00 €. Les dépenses du 04/09 et du 19/09 n'apparaissent pas

## Scénarios sprint 1 et 2
Identifiant du scénario | Nom du scénario | Cas de tests associés | Criticité
Scénario 1 | Création de compte et contrôles de saisie | Cas 1 | Critique
Cas 2
Cas 3
Cas 4
Cas 5
Cas 6
Cas 7
Cas 58
Scénario 2 | Téléversement et suivi des pièces justificatives | Cas 8 | Critique
Cas 9
Cas 10
Cas 11
Cas 12
Cas 13
Cas 14
Scénario 3 | Connexion nominale et bascule double facteur | Cas 15 | Critique
Cas 16
Cas 17
Cas 18
Cas 19
Cas 20
Cas 21
Cas 59
Scénario 4 | Connexion par biométrie et repli | Cas 22 | Critique
Cas 23
Cas 24
Cas 25
Non-régression 2 | Connexion, double facteur, biométrie, contrôles d'accès observables (NR, jalon J5) | Cas 15 | Critique
Cas 16
Cas 17
Cas 22
Cas 23

## Scénarios sprint 3
Identifiant du scénario | Nom du scénario | Cas de tests associés | Criticité
Scénario 5 | Récupération des données bancaires, cas nominal | Cas 26 | Critique
Cas 27
Cas 28
Cas 29
Cas 30
Scénario 6 | Récupération des données bancaires, cas d'erreur et quota | Cas 31 | Critique
Cas 32
Cas 33
Cas 34
Scénario 7 | Consultation du tableau de bord multi-banques | Cas 35 | Critique
Cas 36
Cas 37
Cas 38
Cas 39
Non-régression 1 | Inscription complète jusqu'au tableau de bord (NR, jalon J5) | Cas 1 | Critique
Cas 2
Cas 9
Cas 26
Cas 35
Non-régression 3 | Récupération et restitution des données bancaires (NR, jalon J5) | Cas 26 | Critique
Cas 27
Cas 31
Cas 33
Non-régression 4 | Intégrité du tableau de bord après ajout du projet tiers (NR, jalon J5) | Cas 35 | Critique
Cas 38

## Scénarios sprint 4
Identifiant du scénario | Nom du scénario | Cas de tests associés | Criticité
Scénario 8 | Téléchargement des relevés de compte | Cas 40 | Majeur
Cas 41
Cas 42
Cas 43
Scénario 9 | Consultation des transactions par banque | Cas 44 | Critique
Cas 45
Cas 46
Cas 47
Cas 48

## Scénarios sprint 5
Identifiant du scénario | Nom du scénario | Cas de tests associés | Criticité
Scénario 10 | Suivi de consommation et paramétrage de période | Cas 49 | Majeur
Cas 50
Cas 51
Cas 52
Cas 60
Non-régression 5 | Cohérence des montants entre tableau de bord, transactions et suivi (NR, jalon J5) | Cas 35 | Critique
Cas 44
Cas 49
Cas 53

## Scénarios sprint 6
Identifiant du scénario | Nom du scénario | Cas de tests associés | Criticité
Scénario 11 | Accès au conseiller virtuel et redirection | Cas 54 | Mineur
Cas 55
Cas 56
Cas 57

## Jeux de données
Catégorie | Élément | Contenu | Utilisé par | Remarque
Compte | Compte A | Nom de connexion recette-a. Banques Alpha et Bêta, comptes courant et épargne, 8 transactions typées. | Cas 13, 15 à 18, 20, 22 à 47, 49 à 57, 59, 60 | Compte principal. Le mot de passe est fourni par l'équipe d'Alice avec l'environnement de test de la connexion et n'est pas écrit dans le cahier.
Compte | Compte B | Nom de connexion recette-b. Banque Alpha, comptes courant et épargne, 2 transactions typées. | Cas 13, 38, 47 | Sert au cloisonnement : session du compte B ouverte pendant que le compte A porte les données.
Compte | Compte C | Nom de connexion recette-c. Banque Alpha, comptes courant et épargne, aucune transaction. | Cas 48 | Liste de transactions vide.
Solde | Compte A, Banque Alpha | Compte courant 1 250,00 € ; compte épargne 8 400,00 € | Cas 35, 39, 53 | Euros, deux décimales (question 23).
Solde | Compte A, Banque Bêta | Compte courant 640,50 € ; compte épargne 2 100,00 € | Cas 35, 39
Solde | Compte B, Banque Alpha | Compte courant 310,00 € ; compte épargne 1 000,00 € | Cas 38 | Montants distincts de ceux du compte A.
Solde | Compte C, Banque Alpha | Compte courant 95,00 € ; compte épargne 500,00 € | Cas 48
Transaction | Compte A, Banque Alpha, 04/09/2026 | Épicerie Modèle, Alimentation, 54,20 € | Cas 44, 49 à 51, 53, 60 | Veille du début de période du cas 60.
Transaction | Compte A, Banque Alpha, 05/09/2026 | Transports Modèle, Transport, 38,00 € | Cas 44, 49 à 51, 53, 60 | Premier jour de la période du cas 60.
Transaction | Compte A, Banque Alpha, 12/09/2026 | Cinéma Modèle, Loisirs, 25,00 € | Cas 44, 49 à 51, 53, 60
Transaction | Compte A, Banque Alpha, 18/09/2026 | Épicerie Modèle, Alimentation, 61,80 € | Cas 44, 49 à 51, 53, 60 | Dernier jour de la période du cas 60.
Transaction | Compte A, Banque Bêta, 02/09/2026 | Agence Logement Modèle, Logement, 450,00 € | Cas 44, 49, 50, 53
Transaction | Compte A, Banque Bêta, 09/09/2026 | Transports Modèle, Transport, 22,50 € | Cas 44, 49 à 51, 53, 60
Transaction | Compte A, Banque Bêta, 18/09/2026 | Cinéma Modèle, Loisirs, 40,00 € | Cas 44, 49 à 51, 53, 60 | Dernier jour de la période du cas 60.
Transaction | Compte A, Banque Bêta, 19/09/2026 | Épicerie Modèle, Alimentation, 36,00 € | Cas 44, 49, 50, 53 | Lendemain de la fin de période du cas 60.
Transaction | Compte B, Banque Alpha, 07/09/2026 | Épicerie Modèle, Alimentation, 80,00 € | Cas 47
Transaction | Compte B, Banque Alpha, 15/09/2026 | Transports Modèle, Transport, 20,00 € | Cas 47
Total attendu | Suivi du compte A, toutes banques | 727,50 € : Alimentation 152,00 € ; Transport 60,50 € ; Loisirs 65,00 € ; Logement 450,00 € | Cas 49, 50, 53 | Somme des transactions du compte A.
Total attendu | Suivi du compte A, période du 05/09/2026 au 18/09/2026 | 187,30 € : Alimentation 61,80 € ; Transport 60,50 € ; Loisirs 65,00 € ; Logement 0,00 € | Cas 60 | Bornes incluses (question 26).
Pièce justificative | piece-valide.pdf | Document PDF lisible, environ 200 Ko | Cas 9, 14 | Formats acceptés non spécifiés (question 21).
Pièce justificative | piece-valide.jpg | Image JPEG lisible, environ 300 Ko | Cas 9 | Variante de la pièce valide.
Pièce justificative | piece-invalide.exe | Fichier exécutable, hors format de pièce d'identité | Cas 12
Pièce justificative | piece-vide.pdf | Fichier PDF de 0 octet | Cas 12
Environnement de test | Banque de France, réponse nominale | Répond en moins de 30 s avec les banques du compte (services banques/infos, banques/rlv, banques/transactions) | Cas 26, 27, 30, 34 à 45, 47, 49 à 53 | Réglé par l'équipe d'Alice.
Environnement de test | Banque de France, réponse lente | Ne répond pas avant plus de 30 s | Cas 28 | Délai réglable.
Environnement de test | Banque de France, service indisponible | Renvoie une erreur ou ne répond pas | Cas 29, 33, 46
Environnement de test | Banque de France, quota | Une demande par tranche de 5 minutes | Cas 31, 32, 34 | Seconde demande avant 5 minutes, puis après.
Environnement de test | Banque de France, liste de transactions vide | Aucune transaction pour le compte C | Cas 48
Environnement de test | Connexion reconnue | Renvoie connexion:OK, aucun second facteur | Cas 15, 17
Environnement de test | Connexion non reconnue | Renvoie un échec, second facteur demandé | Cas 16, 59 | Canal et durée du second facteur non spécifiés (question 11).
Environnement de test | Identifiant inconnu ou mot de passe erroné | Refuse la connexion | Cas 19, 20
Environnement de test | Second facteur valide ou refusé | Accepte une valeur donnée, refuse toute autre, journalise l'appel POST des nouvelles informations | Cas 59
Valeur limite | Année de naissance | 2007 acceptée, 2008 refusée | Cas 3, 4 | Règle figée du ticket TOM-6 (question 18).
Valeur limite | Longueur du nom, du prénom et du mot de passe | 50 caractères acceptés, 51 refusés | Cas 7
Valeur limite | Mot de passe | 7 caractères refusés, 8 caractères acceptés avec une majuscule, un caractère spécial et un chiffre | Cas 58
Valeur limite | Délai de la Banque de France | 30 secondes | Cas 28
Valeur limite | Quota de la Banque de France | 1 appel par 5 minutes | Cas 31, 32, 34
Valeur limite | Période de suivi | 05/09/2026 au 18/09/2026, bornes incluses ; période sans donnée du 01/01/2027 au 31/01/2027 | Cas 51, 52, 60