## Revue d'exigences
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
1 | Global | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Le mail de cadrage découpe 6 sprints, le backlog Notion en compte 5, et le cahier est organisé par sprint : quel découpage fait foi avant la conception ? Proposition : structure du mail pour le cahier, contenu Notion pour rattacher les exigences. | Non traité | APP 1.0.0 | Elsa
2 | Global | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Toutes les épics sont Critiques et toutes les stories Moyennes. Confirmer que la criticité de testing se lit au niveau story : accès et données bancaires restent dans le 100 %. | Non traité | APP 1.0.0 | Elsa
3 | Global | Consultant en test | Majeur | 2026-08-20 | Trois tickets sans titre ni contenu sont présents dans la base : reliquats à supprimer, ou exigences non rédigées ? Une exigence non rédigée n'est pas testable. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
4 | Global | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Aucune exigence non fonctionnelle : temps de réponse, matrice OS et versions, accessibilité. TOM-7, TOM-9 et TOM-12 s'appuient sur des fonctions natives, non testables sans matrice. | Non traité | APP 1.0.0 | Elsa
5 | Global | Consultant en test | Majeur | 2026-08-20 | Périmètre et date d'arrivée de la fonctionnalité du projet tiers non communiqués. Conditionne la NR et la réserve de charge. | Non traité | APP 1.0.0 | Elsa
6 | TOM-10, TOM-13, TOM-14 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Trois exigences portent le même intitulé « Interconnexions bancaires » pour trois objets distincts. Renommage demandé pour la traçabilité du cahier. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
7 | TOM-10 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | TOM-10 est rattachée à TOM-9 (une story) au lieu de l'épic TOM-2. Cela fausse la ventilation par sprint et la couverture par épic. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
8 | TOM-4 | Consultant en test | Mineur | 2026-08-20 | TOM-4 est typée Story mais porte un ticket fils, contrairement aux autres épics. Cohérence d'arborescence à rétablir. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
9 | TOM-8 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Les identifiants de connexion sont transmis à la brique SECU en GET. Passage en POST demandé : un GET expose nom et mot de passe dans l'URL, les journaux et l'historique. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
10 | TOM-8 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Le service d'authentification est sur finabank.com alors que les autres interfaces pointent sur banquedefrance.com. Confirmer le domaine : un flux d'authentification vers un domaine non maîtrisé n'est pas acceptable tel quel. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
11 | TOM-8 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Second facteur non décrit : canal, durée de validité, tentatives, comportement au blocage. Sans ces règles, le 2FA n'est pas testable. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
12 | TOM-9 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Aucun repli ni limite de tentatives en cas d'échec biométrique. Risque de blocage total, aucun résultat attendu définissable. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
13 | TOM-10 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | L'exigence impose un appel en mode sécurisé mais l'URL est en http, donc les données bancaires partiraient en clair. Passage en https demandé. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
14 | TOM-10 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Données bancaires stockées sans exigence de chiffrement, de conservation ni de purge. Sujet RGPD / DSP2, maintien de l'agrément. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
15 | Global | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Aucune exigence de déconnexion, d'expiration de session ni de mot de passe oublié. Parcours d'accès incomplet sur une application financière. | Non traité | APP 1.0.0 | Elsa
16 | TOM-6 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Le champ Prénom est décrit comme un champ numérique de 50 caractères, coquille supposée pour un champ texte. Sans correction, le résultat attendu de la création de compte est indéfinissable. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
17 | TOM-6 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Format de date de naissance JJ/MM.AAAA, séparateurs hétérogènes. Confirmer le masque (proposition : JJ/MM/AAAA) pour poser les cas aux limites. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
18 | TOM-6 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | « Année de naissance non supérieure à 2007 » est une valeur figée : la condition de majorité est-elle dynamique ? Une valeur figée sera fausse dès l'année suivante, avec des mineurs possibles sur un produit financier. | Non traité | APP 1.0.0 | Elsa
19 | TOM-6 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Aucun identifiant de connexion ni confirmation de mot de passe n'est collecté à la création, alors que TOM-8 authentifie par nom et mot de passe. Les deux parcours ne se raccordent pas. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
20 | TOM-7 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Annuler renvoie « à la page de connexion » dans l'exigence, mais la fenêtre de confirmation annonce un retour « à l'Accueil ». Deux résultats attendus contradictoires. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
21 | TOM-7 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Formats, taille, nombre de pièces, circuit « en cours » vers « validé » non spécifiés. Conformité d'identité non testable sans règles ni jeu de données. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
22 | TOM-10 vs TOM-11 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Quota une demande / 5 min, bouton Rafraîchir sans comportement au-delà du quota. Comportement indéterminé sur le parcours principal de récupération. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
23 | TOM-11 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Montant sans devise ni règle d'arrondi ou de formatage. L'exactitude de l'information financière restituée n'est pas spécifiée. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
24 | TOM-12 | Consultant en test | Majeur | 2026-08-20 | Le lien de maquette pointe sur banques/infos alors que l'exigence décrit banques/rlv, sans préciser la méthode HTTP. Le service réellement appelé est ambigu. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
25 | TOM-13, TOM-14 | Consultant en test | Critique | 2026-08-20 | Le suivi se fait par type de dépense, mais aucun service ne restitue ce type, et les transactions ne sont pas stockées. Fonctionnalité non réalisable tant que l'origine de la donnée n'est pas spécifiée. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
26 | TOM-14 | Consultant en test | Majeur | 2026-08-20 | Périodicité « paramétrable en fonction d'une date » : plage, granularité et défaut non précisés. Les cas aux limites sont impossibles à définir. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
27 | TOM-15 | Consultant en test | Mineur | 2026-08-20 | La story parle de conseils consommation et épargne, la description d'une redirection vers un rendez-vous dont la page est absente. La fonctionnalité est en opposition avec son objectif. | Non traité | APP 1.0.0 | Elsa
28 | TOM-3, TOM-13 | Consultant en test | Critique | 2026-10-01 | L'épic TOM-3 prévoit un écran dédié aux transactions, alors que la story TOM-13 les place dans un tableau repliable de chaque bloc banque du tableau de bord : quel emplacement fait foi ? Les cas du scénario 9 suivent l'écran de consultation en attendant. | Non traité | APP 1.0.0 | Quentin
29 | Global | Consultant en test | Majeur | 2026-10-02 | La livraison en recette et la mise en production ne sont décrites nulle part : environnement, version livrée, remise à zéro de la base, retour arrière. Proposition : automates de tests de l'équipe d'Alice, version taguée, vérification que l'application démarre, mise en production sur une instance d'abord. | Non traité | APP 1.0.0 | Alice